## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 德国合作班培养费用 | 涉及2018年度预算金额 | 306.00万元
项目主管部门 | 东莞市机电工程学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，但自评资料未能及时报送，自评资料填报存在漏填、不够完整的情况，提交的佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，未提出相应的整改措施，自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 □低 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(306.00)万元，调整后预算金额(29.00)万元，预算调整率为(90.52)%，实际支出金额(29.00)万元，年初预算执行率为(9.48)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据填报资料反映，该项目费用主要用于学校、合作龙头企业及德国、台湾地区教育专业共同参加课程班的培养。2018年度已完成的任务：1.招生任务已经完成；2. 师资培训组织4人专职培训总时长超过2个月；3. 德国教育专家到校指导达68天；4. 企业专家到校指导达12天。存在的主要问题：项目预算调整过大，但未对预算调整原因进行说明，且提交反映项目产出方面的佐证材料不充分。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，项目按年初计划开展工作，完成了2018年的招生任务，师资培训等任务。但提交的反映项目效益、可持续发展等内容的佐证材料不够充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 本项目的主要问题是预算调整过大，预算调整率为90.52%，建议： 1、建议你单位认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。 2、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 3、建议你单位要进一步增强绩效观念，牢固树立绩效意识。预算批复后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施执行。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月02日