## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 德国合作班培养费用 | 涉及2017年度预算金额 | 253.00万元
项目主管部门 | 东莞市机电工程学校
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作；自评材料未能按要求及时报送；资料填报不够详细完整，提供的佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：项目自评结果应用有待加强。
3、绩效信息公开情况：绩效信息公开工作有待加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(253.00)万元，调整后预算金额(150.99)万元，预算调整率为(40.32)%，实际支出金额(107.28)万元，年初预算执行率为(42.40)%,调整后预算执行率为(71.05)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 该项目费用主要用于学校与德国马德格堡市学校开展合作，在数控专业和智控两个专业开展合作成立中德班的相关支出。本项目预算调整较大，年初预算为253万元，调整后预算为150.99万元，实际支出只有107.28万元，预算预算执行率较低，项目只完成部分预期产出，质量指标达标情况较低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据提价资料反映，项目按年初计划开展工作，完成2017年招生任务，德国课程班30人，完成3位教师专职技能培训，但总体进度较慢，只实现部分预期效益目标，提交反映项目效益、可持续发展、目标群体公众满意度的佐证材料不够充分。
整改意见 | 本项目主要问题是预算调整过大，调整率达40%，预算编制时不够严谨，建议： 1.严格按照预算编制要求编制预算，同时考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，切实提高财政资金使用效益。 2.进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月09日