附件3

广东省“双精准”示范专业建设项目验收登记表

学校名称   东莞市机电工程学校   （公章）

原专业名称      网站建设与管理

原专业代码           090600

现专业名称      网站建设与管理

现专业代码           710209

项目负责人           张俊容

广东省教育厅  制

- 一、项目建设目标实现情况

| 总体目标 | 具体建设目标 | 预期目标实现情况 |
| --- | --- | --- |
| 目标定位“准” | 专业办学定位、人才培养目标符合行业产业和区域经济社会发展需要，精准对接我省重点规划产业，精准对应学校办学方向。 | 1.参加教师教学能力大赛获奖省级一等奖1项、二等奖2项。 # 2.学生参加职业技能大赛获省赛一等奖2项，二等奖4项，三等奖4项。 # 3.网站建设与管理专业建设调研报告 4.网站建设与管理专业人才培养方案 |
| 办学条件“好” | 专业办学条件得到有效改善，各项指标在省内达到一流水平。 | 1.东莞市机电工程学校招生简章 # 2.网站建设与管理专业学生数据表。 3.完善“长安镇跨境电商孵化基地”的基础建设和设施设备建设。 # 4.完善“长安镇跨境电商孵化基地”的软件和文化建设。 5.教师团队。 # 6.专业学科带头人、骨干教师培养制度。 |
| 校企合作“深” | 建立稳定可靠的校企合作机制，校企合作深入、有效，受益学生比例高。 | 1.校企合作协议。 # 2.专业教师由聘请行业企业领军人才、工程师兼职组成，校外兼职教师积极参加教科研活动。 3.深化产教融合，校企合作实施专业“订单”培养。 |
| 诊断改进“实” | 建立有效的专业诊断与改进机制，专业人才培养质量持续改进。 | 1.学年教学诊断与改进数据采集工作方案 # 2.网站建设与管理专业建设诊断改进报告 3.继续深化产教融合、校企合作 |
| 人才培养“优” | 专业招生吸引力强，毕业生就业质量和满意度高、用人单位评价好。 | 1.网站专业学生省级技能竞赛成绩 # 2.网站专业学生卢佳银同学荣获广东省优秀学生称号 3.专业应届生毕业资格标准 |

- 二、建设任务完成情况（带*标识的为指导性基本任务）

| 分项 任务 | 具体任务 | # 验收要点 # （对照《任务书》） | # 完成情况 # （列点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 完善专业建设管理机制 | 根据国家职业岗位分类、行业企业用人标准、人才市场需求等因素，明确专业定位，建立健全由行业企业专业技术专家、教育教学专家、课程专家、学校骨干教师组成的专业建设指导委员会，并发挥其在专业建设中的指导作用。*建立专业（技能）方向动态调整的论证、决策机制。*根据专业发展情况合理确定在校生规模，科学制订、完善和实施人才培养方案。 | 1.1.1完善组织领导机制；建立咨询指导机制。 # 1.1.2建立网站建设与管理专业建设指导委员会。 1.1.3召开指导委员会会议，进行专业论证，撰写专业论证报告，确定招生规模。 # 1.1.4进行专业调研，并撰写调研报告。 1.1.5修订和完善专业人才培养方案。 1.1.6完善咨询指导机制；建立监控评估机制。 | 1.完善组织领导机制；建立咨询指导机制。 # 2.完善咨询指导机制；建立监控评估机制。 3.完善咨询指导机制和监控评估机制。 # 4.建立专业（技能）方向动态调整的论证、决策机制。 5.根据专业发展情况合理确定在校生规模，科学制订、完善和实施人才培养方案。 |
| 改善专业教学条件 | *建设基本覆盖专业核心课程、主干课程的专业教学资源库、精品在线开放课程、微课程等优质数字化资源，实现校内开放、校外共享。构建具有鲜明职业教育特色的实训环境、课堂环境，开发替代性虚拟仿真实训系统和开发仿真教学软件，推广教学过程与生产过程实时互动的远程教学，通过环境熏陶，培养学生的职业意识，树立学生的专业思想。*加大校内实训教学设施设备的投入，教学工位与办学规模相适应，设备技术水平与企业生产实际对接。*加强校外实训基地建设，校企共同组织专业理论教学和技能实训工作，基地提供的工作岗位与专业面向的岗位群基本一致且数量能够满足学生岗位实习需要，促进学生在实践中掌握技能。 | 2.2.1建设基本覆盖专业核心课程、主干课程的专业教学资源库、精品在线开放课程、微课程等优质数字化资源。 2.2.2完成语言和商务环境认知中心建设。 # 2.2.3完善“长安镇跨境电商孵化基地”的基础建设和设施设备建设。 2.2.4加强校外实训基地建设。 # 2.2.5完善“长安镇跨境电商孵化基地”的软件和文化建设。 2.2.6结合校企合作培养模式，将企业训练项目引入课堂。 | 1.建设专业教学资源库、精品在线开放课程、微课程。 2.完成语言和商务环境认知中心建设。 3.完善“长安镇跨境电商孵化基地”的基础建设和设施设备建设。 # 4.加强校外实训基地建设，校企共同组织专业理论教学和技能实训工作。 5.完善“长安镇跨境电商孵化基地”的软件和文化建设。 6.校企合作培养模式，将企业训练项目引入课堂。 |
| 提升专业校企精准对接培养水平 | *实施“双证书”教育，建立校企合作共同教育、教学、管理和训练学生的机制，将校企合作贯穿于人才培养的全过程。优化课程结构，校企合作共建基于工作过程的课程体系。*以培养学生综合职业能力和服务学生职业生涯发展为目标，贴近职业岗位工作实际，对接职业标准、行业规范，校企联合优化和更新课程内容，逐步实现课程内容的综合化、模块化。根据行业发展趋势、课程改革进展和教学需要，校企联合编写相应的校本教材和教学辅助材料。*遵照职业教育规律和技术技能人才成长规律，校企建立稳定的合作机制，共同制定实践教学的教学目标和培养方案，共同组织实施实践教学的培养过程，共同评价实践教学的培养质量。开展现代学徒制试点，加强订单培养，强化以育人为目标的实习过程管理和考核评价。 | # 2.3.1实现学校与企业互动，至少与2家企业合作培养人才。 2.3.2“1+X”证书试点制度考试院校。 2.3.3校企合作的项目对接职业标准、行业规范。 # 2.3.4校企共同推进项目式课程教学改革。 2.3.5建立校企合作共同教育、教学、管理和训练学生的机制。 # 2.3.6优化课程结构，校企合作共建基于工作过程的课程体系。 # 2.3.7校企合作项目实现课程内容的综合化、模块化。 | # 1.实现学校与企业互动，至少与2家企业合作培养人才。 # 2.校企共同推进项目式课程教学改革。 # 3.适应国际商务行业人才需求的特点与要求,推进专业群建设服务产业需求对接。 # 4.积极参与1+X证书制度试点，实施“双证书”教育，建立校企合作共同教育、教学、管理和训练学生的机制，将校企合作贯穿于人才培养的全过程。 # 5.优化课程结构，校企合作共建基于工作过程的课程体系。 # 6.以培养学生综合职业能力和服务学生职业生涯发展为目标，贴近职业岗位工作实际，对接职业标准、行业规范，校企联合优化和更新课程内容，逐步实现课程内容的综合化、模块化。 # 7.校企建立稳定的合作机制，共同制定实践教学的教学目标和培养方案，共同组织实施实践教学的培养过程，共同评价实践教学的培养质量。 |
| 加强专业师资队伍建设 | 着力提升专业课教师的理论水平和实践操作能力，建设一支数量充足、结构合理、专兼结合、德技双馨的专业教学团队。完善激励和约束机制，加强专业带头人、骨干教师、“双师型”教师的培养。*促进专业带头人提升专业水平、及时跟踪产业发展趋势和行业动态，准确把握专业建设与教学改革方向，保持专业建设的领先水平；每年选送骨干教师参加省级以上教师培训，培养或引进1-2名在全省有较大影响力的教学名师、教学带头人和教育管理专家；探索“学历教育+企业实训”的培养办法，支持专业教师积累企业工作经历、提高实践教学能力；提高公共基础课教师对专业课程教学内容的认知和理解，增强服务专业教育教学的意识和能力。聘请行业企业专业技术技能人才参与教育教学，建立健全兼职教师培养、聘用机制，支持兼职教师提高教学能力、牵头教学研究项目、组织实施教学改革，逐步形成实践技能课程主要由具有相应高技能水平的兼职教师讲授的机制。 | 2.4.1 90%的专业教师通过更高一级的专业技能考试.。 2.4.2 “双师型”专业教师。 # 2.4.3选送骨干教师参加省级以上教师培训。 2.4.4教师积累企业工作经历、提高实践教学能力。 # 2.4.5外聘一名专业学科带头人任兼职教师。同时聘请一名知名产业导师到学校开展兼职传帮带工作，重点培养专业带头人。 # 2.4.6组建专业学科带头人梯队建设，物色培养后备专业学科带头人。同时继续聘请1-2名大师名臣到学校开展兼职传帮带工作，培养1名市级名师。 2.4.7继续抓好专业学科带头人梯队建设，对1-2名后备专业学科带头作重点培养，同时继续聘请1-2名大师名臣到学校开展兼职传帮带工作。重点培养专业技能竞赛的主教练。 | 1.有30%的专业教师通过更高一级的专业技能考试。 # 2.每年选送骨干教师参加省级以上教师培训，培养或引进1-2名在全省有较大影响力的教学名师、教学带头人和教育管理专家 3.计划组建专业学科带头人梯队建设，物色培养1-2名后备专业学科带头人。同时继续聘请1-2名大师名匠到学校开展兼职传帮带工作，培养1名市级名师。 # 4.计划继续抓好专业学科带头人梯队建设，对1-2名后备专业学科带头作重点培养，同时继续聘请1-2名大师名臣到学校开展兼职传帮带工作。重点培养专业技能竞赛的主教练。 5.促进专业带头人提升专业水平、及时跟踪产业发展趋势和行业动态，准确把握专业建设与教学改革方向，保持专业建设的领先水平。 # 6.探索“学历教育+企业实训”的培养办法，支持专业教师积累企业工作经历、提高实践教学能力。 |
| 改革专业教学质量评价模式 | 坚持以促进就业为导向、以提升能力为本位的教学质量评价观，促进学生全面发展，注重学生职业基本素养和就业创业能力的培养，把学生的职业道德养成和能力发展水平作为衡量专业建设成效的重要内容，注重学生职业养成教育，培养学生可持续发展能力。*构建行业、企业、社会组织和学生等多方参与的专业教学质量监测机制和评价模式，改进质量评价的内容、方法和手段，促进人才培养质量的提高。*开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查，建立专业自我诊断与改进机制。 | # 2.5.1制定教师课堂教学评价量表和完善学生评价。 2.5.2完善技能竞赛管理制度，制定学生专业技能竞赛激励机制。 # 2.5.3开展在校生学习成果评价。 2.5.4开展毕业生跟踪调查。 # 2.5.5对教师课堂教学评价和学生评价在实施中遇到的问题进行改进完善，使我校课堂教学评价模式改革工作更具特色。 2.5.6建立专业自我诊断与改正机制。 # 2.5.7开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查。 | # 1.制定教师课堂教学评价量表和完善学生评价。 # 2.对教师课堂教学评价和学生评价在实施中遇到的问题进行改进完善。 # 3.对教师课堂教学评价和学生评价在实施中遇到的问题进行改进完善，使我校课堂教学评价模式改革工作更具特色。 # 4.完善技能竞赛管理制度，制定学生专业技能竞赛激励机制。 # 5.开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查，建立专业自我诊断与改进机制。 |

- 三、经费使用情况

| 建设内容 | 经费预算 |  | 资金到位 |  | 资金支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额（万元） | 所占比例（100%） | 金额（万元） | 所占比例（100%） | 金额（万元） | 所占比例（100%） |
| 合 计 | 178 | 100% | 186.06 | 100% | 186.06 | 100.00% |
| 1.完善专业建设管理机制 | 2 | 1.12% | 2.10 | 1.13% | 2.1 | 100.00% |
| 2.改善专业教学条件 | 130 | 73.03% | 134.56 | 72.32% | 134.56 | 100.00% |
| 3.提升专业校企精准对接培养水平 | 26 | 14.61% | 27.42 | 14.74% | 27.42 | 100.00% |
| 4.加强专业师资队伍建设 | 15 | 8.43% | 16.70 | 8.97% | 16.70 | 100.00% |
| 5.改革专业教学质量评价模式 | 5 | 2.81% | 5.28 | 2.84% | 5.28 | 100.00% |

- 四、取得的标志性成果

| 序号 | 成果名称 | 级别 | 项目负责人或第一完成人 | 授予 部门 | 授予时间 （年月） | 获批文件名称、文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型专利 | 国家 | 邓运珠 | 国家知识产权局 | 2022年5月 | 证书 |  |
| 2 | 计算机软件著作权 | 国家 | 柯杰生等2人 | 国家版权局 | 2022年2月 | 证书 |  |
| 3 | 广东省优秀学生 | 省级 | 卢佳银 | 广东省教育厅 | 2022年1月 | 广东省教育厅关于表彰2020-2021 学度广东省优秀学生(中学阶段)的决定、粤教思函[2022]1号 |  |
| 4 | 南粤优秀教师 | 省级 | 卢绍平 | 广东省教育厅、广东省人力资源与社会保障厅 | 2021年9月 | 证书 |  |
| 5 | 广东省名班主任工作室建设获奖 | 省级 | 洪祺 | 广东省教育厅 | 2022年12月 | 广东省教育厅关于公布 2022年广东省中等职业学校班主任业务能力大赛结果的通知、粤教思函[2022]26号 |  |
| 6 | 教师社会兼职 | 省级 | 江学斌、郑华 | 全国职业院校技能大赛组织委员会、广东省职业技术教育学会 | 2018年10月~ 2021年12月 | 聘书 |  |
| 7 | 广东省第三批中等职业教育“双精准”示范专业建设立项 | 省级 | 曹永浩 | 广东省教育厅 | 2021年3月 | 广东省教育厅关于做好第三批中等职业教育“双精准”示范专业建设工作的通知、粤教职函[2021]10号 |  |
| 8 | 1+X证书大数据财务分析年度示范性考核站点 | 省级 | 江学斌 | 北京首冠教育科技集团 | 2021年10月 | 证书 |  |
| 9 | 1+X证书大数据财务分析年度示范性考核站点 | 省级 | 江学斌 | 北京首冠教育科技集团 | 2022年10月 | 证书 |  |
| # 10 | 校企合作编写校本教材 | 校级 | 王燕美、常光辉、谭湘东、罗爱军、林鹏 |  |  |  |  |
| # 11 | 广东省中职教育教学质量与教学改革工程项目:在线精品课程 | 省级 | 林健辉 | 广东省教育厅 | 2022年5月 | 广东省教育厅关于公布2021 年省中职教育教学质量与教学改革工程项目认定和立项名单的通知、粤教职函[2022]14号 |  |
| # 12 | 校企共建广东省产教融合型企业 | 省级 | 江学斌 | 广东省教育厅等 | 2022年5月 | 关于广东省第二批产教融合型企业入库培育的通知、粤发改社会函[2022]748号 |  |
| # 13 | 广东省中职教育教学质量与教学改革工程项目：课堂革命、课程思政 | 省级 | 冼旺灿 | 广东省教育厅 | 2022年5月 | 广东省教育厅关于公布 2021年省中职教育教学质量与教学改革工程项目认定和立项名单的通知、粤教职函[2022]14号 |  |
| # 14 | 广东省中小学教师教育科研能力提升计划项目 | 省级 | 冼旺灿 | 广东省教育厅 | 2021年8月 | 广东省教育科学规划领导小组办公室关于下达 2021年度中小学教师教育科研能力提升计划项目的通知 |  |
| # 15 | 广东省职业教育协会课题立项 | 省级 | 黄海、李丽 | 广东省职业技术教育学会 | 2022年12月 | 关于公布广东省职业技术教育学会第四届理事会2023-2024 年度科研规划课题立项名单的通知、粤职学会[2022]28号 |  |
| 16 | 广东省职业院校技能大赛教学能力比赛获奖 | 省级 | 一等奖：谭育等1队4人， 二等奖：林健辉等2队8人， 三等奖：冼旺灿等2队7人. | 广东省教育厅 | 2020年11月~ 2023年8月 | 证书、 广东省教育厅关于2023年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛拟获奖名单的公示 |  |
| 17 | 广东省中小学班主任专业能力大赛获奖 | 省级 | 洪祺 | 广东省教育厅 | 2022年12月 | 广东省教育厅关于公布2022年广东省中等职业学校班主任业务能力大赛结果的通知、粤教思函[2022]26号 |  |
| 18 | 广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛获奖 | 省级 | 一等奖：刘彬等3项 二等奖：陈宏博等11项 三等奖：卢俊杰等14项 | 广东省教育厅 | 2020年11月 2023年5月 | 证书 |  |
| 19 | 广东省中职学校文明风采活动学生获奖 | 省级 | 单心怡等17人 | 广东省教育厅 | 2021年9月 2021年12月 | 证书 |  |
| 20 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛一等奖 | 省级 | 江学斌 | 大赛组委会 | 2022年10月 | 2022一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛数智供应链财务应用赛项初赛奖项和总决赛名单通知 |  |

立项专业根据《职业教育专业目录（2021年）》调整后的专业名称